## Sprint1
PBL - PRODUCT BACKLOG
VASTINY
Código do Requisito | Descrição do Requisito | Tipo | Classificação | Urgência | Tamanho | Sprint | Status
ID01 | O sistema deve possuir identidade visual definida (nome, logotipo, cores principais e frase inspiradora). | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 1 | Pronto
ID02 | O projeto deve manter o planejamento atualizado no Trello. | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 1 | Planejado
ID03 | O sistema deve ter definição clara do negócio, problema e solução proposta. | Não Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 1 | Planejado
ID04 | O projeto deve conter uma pesquisa aprofundada sobre o tema. | Não Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 1 | Planejado
ID05 | O sistema deve possuir uma base de dados estruturada. | Funcional | Essencial | Alta | 13 | Sprint 1 | Planejado
ID06 | O projeto deve possuir documentação completa do desenvolvimento. | Não Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 1 | Planejado
ID07 | O projeto deve possuir repositório configurado no GitHub. | Não Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 1 | Pronto
ID08 | O sistema deve possuir wireframes das telas. | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 1 | Planejado
ID09 | O projeto deve realizar entrevista com o beneficiário. | Não Funcional | Essencial | Média | 3 | Sprint 1 | Pronto
ID10 | O sistema deve possuir backlog estruturado e priorizado. | Não Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 1 | Pronto
ID11 | O projeto deve possuir duas persona para o projeto. | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 1 | Pronto
ID12 | O projeto deve possuir uma ODS correspondente | Funcional | Essencial | Baixa | 3 | Sprint 1 | Pronto
ID13 | O projeto precisa possuir o Status Report semenal | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 1 | Planejado
ID14 | O projeto deve possuir missão, visão e valores definidos. | Não Funcional | Importante | Média | 5 | Sprint 1 | Planejado
ID15 | O projeto deve possuir uma jornada do usuário do concorrente. | Não Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 1 | Planejado
ID16 | O sistema deve possuir modelagem de banco de dados (DER). | Funcional | Essencial | Média | 13 | Sprint 1 | Planejado
ID17 | O sistema deve possuir um protótipo no Figma. | Não Funcional | Desejável | Baixa | 5 | Sprint 1 | Planejado
ID18 | O sistema deve possuir user stories baseadas na entrevista com o beneficiário. | Não Funcional | Importante | Baixa | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID19 | O sistema deve possuir storyboard do projeto. | Não Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID20 | O sistema deve permitir o usuário alterar a senha. | Funcional | Desejável | Baixa | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID21 | O sistema deve ser responsivo em diferentes dispositivos. | Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID22 | O sistema deve possuir website institucional. | Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID23 | O sistema deve permitir login e cadastro de usuários. | Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID24 | O projeto deve desenvolver o Lean UX completo. | Não Funcional | Importante | Alta | 8 | Sprint 2 | Pronto
ID25 | O sistema deve possuir dashboard com indicadores definidos. | Funcional | Essencial | Alta | 13 | Sprint 2 | Planejado
ID26 | O projeto precisa possuir Gantt | Não Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID27 | O projeto deve possuir um mapa de empatia das personas. | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 2 | Planejado
ID28 | O sistema deve permitir configuração de perfil do usuário. | Funcional | Importante | Alta | 13 | Sprint 2 | Planejado
ID29 | O projeto deve possuir uma arquitetura da solução definida. | Não Funcional | Essencial | Alta | 13 | Sprint 2 | Planejado
ID30 | O projeto deve possuir a interface implementada e demonstrada em Diagrama de Classes. | Não Funcional | Essencial | Alta | 13 | Sprint 2 | Planejado
ID31 | O projeto deve apresentar uma proposta de integração com API externa. | Funcional | Importante | Média | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID32 | O sistema deve permitir ordenação de dados em uma lista consumindo uma API externa. | Funcional | Importante | Média | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID33 | O sistema deve possuir login integrado com JSON Server. | Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID34 | O projeto deve possuir funções utilitárias em JavaScript para formatação, validações e operações padrão. | Não Funcional | Importante | Média | 5 | Sprint 2 | Planejado
ID35 | O projeto deve possuir a estrutura inicial funcionando em Spring Boot. | Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID36 | O sistema deve possuir CRUD de usuários em memória utilizando Spring Boot. | Funcional | Essencial | Alta | 13 | Sprint 2 | Planejado
ID37 | O projeto deve definir os fatores críticos de sucesso e geração de valor da solução. | Não Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID38 | O projeto deve possuir um cronograma Gantt para acompanhamento das atividades | Não Funcional | Essencial | Média | 5 | Sprint 2 | Planejado
ID39 | O projeto deve atender aos pré-requisitos estabelecidos pelo PE. | Não Funcional | Essencial | Alta | 8 | Sprint 2 | Planejado
ID40 | O projeto deve possuir uma jornada do usuário. | Não Funcional | Essencial | Média | 8 | Sprint 3 | Planejado